附件5

浙江万里学院大学生科技创新项目管理办法

第一章  总   则

第一条  为促进我校大学生科技创新项目活动的有序开展，积极倡导学生自主性学习和研究性学习,增强大学生创新意识、创新精神和实践能力，调动教师投身科技创新项目活动的积极性，规范大学生科技创新项目的管理，完善以能力培养为核心的多样化创新人才培养体系，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法所指的大学生科技创新项目是各级各类的大学生科技创新项目、大学生科技创新推广项目和大学生创新创业孵化项目。

第二章  组织与管理

第三条  大学生科技创新项目活动领导小组负责我校大学生开展科技创新活动的整体规划和宏观领导，对我校大学生科技创新活动项目的批准、资金的使用及管理制度的修订等工作的总体规划和审查，协调相关机构的工作。

第四条  大学生技创新活动管理办公室设在校团委，受学校大学生科技创新活动领导小组直接领导。其作为全校大学生科技创新项目活动的协调部门，主要职责：

（一）负责大学生科技创新项目的申报与管理；

（二）起草大学生科技创新项目的各项规范与制度；

（三）组织参加全国、全省大学生科技创新项目活动；

（四）负责大学生科技创新项目活动的工作量核算及获奖奖励的核定；

（五）组织大学生科技创新项目活动的经验交流；

（六）做好各类大学生科技创新项目活动文档材料的归档工作。

第五条  项目实行导师制，指导教师由系（院）和项目负责人商定后选聘。指导教师负责立项指导、项目实施过程指导及经费审核。

第六条  项目实行合同化管理，由项目负责人负责，指导教师及所在学院承担连带责任，要求严格按项目合同书要求履行职责。

第七条  对无正当理由，自行中断的项目，大学生科技创新项目活动管理办公室将取消该项目，追回已拨经费。

第三章  项目申报与审批

第八条  申请者必须品学兼优，学有余力，有较强的独立思考和创新意识，对科学研究、科技发明和社会实践有浓厚的兴趣。

第九条  项目申报时间为每年12月份。申请人一次只能申请一个项目，已有项目未完成者不得申请新项目。

第十条  立项程序

（一）个人申请。项目申请人填写《浙江省大学生科技创新项目申报书》（见附件），填报后，一式四份上交所在学院。

（二）学院初审。各学院组织有关教师对申请项目进行初步评审筛选，对跨学院的项目，由第一申请者所在学院牵头组织初审，提出具体推荐意见，将项目申报材料汇总报大学生科技创新项目活动办公室。

（三）学校评审。经大学生科技创新项目活动办公室汇总初审后，校大学生科技创新项目领导小组进行评审，并与项目负责人签署《浙江万里学院学生大学生科技创新项目合同书》。

第十一条  项目启动时间从正式公布之日算起。项目完成时间一般在1-2年以内。

第四章  考核与评价

第十二条  根据不同类别的大学生科技创新项目，所在学院应适时组织中期检查与考评，并及时将检查考评意见和有关文档材料提交大学生科技创新活动管理办公室。大学生科技创新活动管理办公室组织抽查，并有权根据项目的完成情况作出相应的行政处理决定。

第十三条  大学生科技创新项目由所在学院自查验收，签署验收意见，待学院的同一类别的所有项目自查验收工作完成后，汇总验收意见和相关材料，提交大学生科技创新活动管理办公室。大学生科技创新活动管理办公室组织有关人员依据项目合同书，对每个项目进行验收与考评。

第十四条  中期检查、结题验收结果及成效是项目考评的主要依据。验收考评结果作为工作量核算的重要依据之一，与项目组所有教师年度考核挂钩，影响下一年度项目立项和经费资助力度。

第十五条  结题考核，获得资助的团队项目在一年内需完成以下任务中的二项方可结题：（1）参加一项省级学科或技能竞赛并获奖；（2）申请获得若干项专利；（3）完成一项横向科研项目；（4）研制一套实验仪器或开发设计一组自主实验内容，用于实验教学；（5）构思一个探索性研究项目，并通过基金专家组答辩；（6）申请并完成大学生科技创新项目一个；（7）发表与项目相关的论文若干篇，并在文中标明浙江省大学生科研创新团队资助项目。管理办公室负责项目的考核验收，考核结果分为不合格、合格和优秀。

第六章  项目经费管理

第十六条  对于立项的大学生科技创新项目，学校根据其类别和建设期给予资金资助。

第十七条  资助经费使用范围

（一） 科研业务费

（1）测试、计算、分析费。

（2）科研差旅费。住宿费按有关标准予以报销，无出差补助。

（3）科研资料费。项目研究所需书籍、资料须经图书馆验收后方可报销，书籍所有权归图书馆。

（二）实验、材料费：

（1）原材料、试剂、药品等消耗品的购置费。

（2）实验动植物的购置、种植、养殖费。

（3）标本、样品的采集加工费。

（4）小型实验器材、工具购置费。

第十八条  经费管理实行项目负责人申请、指导教师审核，所在学院监督制，严格按照项目申报书和项目合同书的要求运行与管理，学校有关部门进行检查和监督。

第十九条  凡有下列情况之一者，学校将撤销项目，冻结或收回项目经费，项目负责人在校期间内不得申报大学生科技创新项目。

1. 未按项目申请书要求认真开展工作；

2. 无故不按时完成项目；

3. 不能履行合同书主要条款；

4. 严重违反财务制度。

第六章  教师指导项目工作量核定及学生学分奖励

第二十条  经学校批准立项的大学生科技创新项目根据教师实际承担的辅导任务和工作成效，参照课程的教学工作量与专业素质拓展工作量计算办法核算，具体参见《浙江万里学院二级学院教师教学工作量结算办法》。

第二十一条  开展大学生科技创新项目可视具体情况获得一定奖励学分，学生可申请计入相关专业选修课或实践环节的学分，经学生所在学院认定，报教务部审批。但不得重复计算学分。

第七章  附    则

第二十二条  由学校资助的大学生科技创新成果为浙江万里学院与成果人共有。

第二十三条  由学校资助的大学生科技创新成果的知识产权归学校所有（为浙江万里学院与成果人共有）。

第二十四条  本办法由大学生科技创新项目管理办公室负责解释。

第二十五条  本办法自颁布之日起有效，原与本办法相抵触的相关规定同时废除。

浙江万里学院大学生科技创新项目管理办公室

二○一○年九月九日